Утверждаю

Директор «СОШ города Игарки»

им. В.П. Астафьева                                                                                                  _______________И.А.Ольховская

«24» февраля 2016 года

План-график

введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «СОШ города Игарки» им. В.П. Астафьева на 2016-2019 годы.

| Организационное обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| --- |
| 1 | Создание рабочей группы по сопровождению внедрения ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ). | До 01.03.2016 | Директор ОУ-И.А.Ольховская | Приказ о создании рабочей группы. Положение о рабочей группе Определение задач, направлений работы и функций рабочей группы |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ | До 01.03.2016 | Директор ОУ- И.А. Ольховская Ответственный за работу с детьми с ОВЗ – Я.Н. Доронина | Приказ об утверждении плана-графика. Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в ОУ |
| 3 | Проведение семинара «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ОВЗ» | 23-31 марта 2016 г. | Ответственный за работу с детьми с ОВЗ – Я.Н. Доронина | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС ОВЗ |
| 4 | Педагогический совет «Проблемы введения и реализации требований ФГОС ОВЗ» | 25.03-30.04.2016г. | Ответственный за работу с детьми с ОВЗ – Я.Н. Доронина | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 5 | Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации адаптированной основной образовательной программы, адаптированной общеобразовательной программы (АООП/АОП) в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | До 15.04.2016 | Директор ОУ- И.А. Ольховская Ответственный за работу с детьми с ОВЗ-Я.Н. Доронина Руководитель ПМПк- Е.С. Запорожченко | Оценка условий ОУ с учетом требований ФГОС ОВЗ |
| 6 | Мониторинг готовности ОУ к переходу на ФГОС ОВЗ | 10.05.2016 | Директор ОУ-И.А.Ольховская | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ |
| 7 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в условиях введения ФГОС ОВЗ | До 01.09.2016 | Директор ОУ-И.А.Ольховская | План ресурсного обеспечения образовательного процесса в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 1 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | До 01.09.2016 | Ответственный за работу с детьми с ОВЗ – Я.Н. Доронина | Внесение изменений дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ |
| 2 | Внесение изменений в программу развития ОУ | До 01.09.2016 | Зам.директора по научно-методической работе – Н.В. Глухих | Определение вектора развития ОУ в соответствии требованиями ФГОС |
| 4 | Разработка/приведение в соответствие АООП ОУ с учетом требований ФГОС ОВЗ (Только для ОУ со специальными классами) | До 01.09.2016 | Директор ОУ- И.А. Ольховская Ответственный за работу с детьми с ОВЗ-Я.Н. Доронина Руководитель ПМПк- Е.С. Запорожченко | Создание /приведенние в соответствие АООП |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС ОВЗ |
| 1 | Анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ | апрель 2016, далее в течение всего периода | Зам.директора по научно-методической работе – Н.В. Глухих | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС ОВЗ Поэтапная подготовка педагогических управленческих кадров к введению ФГОС ОВЗ. 2016 год – не менее 15% педагогических работников; 2017 год - не менее 40% 2018 год – не менее 65% 2019 – 100% |
| 2 | Проведение методических мероприятий в педагогическом коллективе по изучению базовых документов ФГОС ОВЗ и актуальным проблемам перехода на ФГОС ОВЗ | В течение 2016-2017 годов | Ответственный за работу с детьми с ОВЗ – Я.Н. Доронина | Изучение требований ФГОС ОВЗ к условиям реализации АООП,АОП, результатам освоения программ, ликвидация профессиональных затруднений |
| 3 | Разработка рабочих программ по предметам | До 01.10.2016 | Ответственный за работу с детьми с ОВЗ – Я.Н. Доронина Зам.директора по научно-методической работе – Н.В. Глухих | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам учебного плана с учетом требований ФГОС ОВЗ |
| 4 | Организация внутришкольного контроля по введению и реализации ФГОС ОВЗ | В течение всего периода | Ответственный за работу с детьми с ОВЗ – Я.Н. Доронина | Мониторинг результатов внедрения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ОВЗ |
| 1 | Проведение методических мероприятий по теме: «Изучение позитивного педагогического опыта по обучению/воспитанию детей с ОВЗ» | 2016-2019гг. | Ответственный за работу с детьми с ОВЗ – Я.Н. Доронина Зам.директора по научно-методической работе – Н.В. Глухих | Распространение позитивного педагогического опыта |
| 2 | Информирование родителей обучающихся с ОВЗ о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ и результатах их введения в ОУ через сайты, СМИ, информационные стенды, родительские собрания | 2016-2019гг. | Ответственный за работу с детьми с ОВЗ – Я.Н. Доронина Зам.директора по научно-методической работе – Н.В. Глухих | Информация для родителей о ходе и результатах внедрения ФГОС ОВЗ |
| 5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1 | Создание в ОУ специальных условий для образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ОВЗ | 2016-2019гг. | Директор ОУ-И.А.Ольховская | Наличие специальных условий для образования детей с ОВЗ, мониторинг динамики развития обучающихся |